2026년 사무국장 채용 일정 기준표

확정 일정을 한 장에 모은 표입니다. 내부 문서를 채울 때 이 표를 보고 옮겨 적습니다. | 개정 2026. 9. 21.

응시자에게 나가는 공고와 통지문에는 날짜를 직접 적습니다. 채용절차법상 고지사항이므로 「기준표 참조」로 대신할 수 없습니다.

1. 9. 19. 대표 확인으로 확정된 사항

| 구분 | 확정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 서류 접수 마감 | 2026. 9. 23.(수) 18:00 | 게시 공고 기준. 9. 22. 18시 이후 ~ 9. 23. 18시 도착분도 정상 접수 |
| 서류심사 | 9. 23.(수) 마감 후 같은 날 | 낮에는 구비 여부만 미리 확인. 심사는 18시 마감 후 |
| 결과 통지 | 9. 23.(수) 그날 안에 | 합격 통지 · 편의 제공 문의 · 시험 안내문을 한 번에 발송 |
| 편의 제공 회신 기한 | 9. 28.(월) 12:00 한 번 | 9. 23. 16시 기한은 없앴음 |
| 직무계획서 추가 제출 | 9. 23.(수) 18:00 | 정정 공고 전 접수자 |
| 「최근 3년」·경력 산정 기준일 | 2026. 9. 23. | 2023. 9. 23. 이후 작성 문서 |

게시된 공고의 서류심사일은 9. 28.(월)입니다. 실제로는 9. 23.에 심사하고 그날 통지하므로 공고보다 앞당겨집니다. 경위를 제2차 회의에 보고하고 회의록에 남기십시오.

2. 전체 일정

| 구분 | 일자 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 공고 게시 | 2026. 9. 8.(화) | GR2026-A-103호 |
| 정정 공고 게시 | 2026. 9. 18.(금) | GR2026-A-109호 |
| 제2차 회의 소집 통지 발송 | 2026. 9. 18.(금) | 운영규정 제7조 — 회의 7일 전 |
| 통지 도달 확인 완료 | 2026. 9. 22.(화) | 같음 |
| 서류 접수 마감 | 2026. 9. 23.(수) 18:00 | 게시 공고 제2항 |
| 서류심사·결과 통지 | 9. 23.(수) 마감 후 그날 안에 | 작업지시서 v1.1 제4항 |
| 추석 연휴 | 9. 24.(목) ~ 9. 27.(일) |  |
| 편의 추가 신청 마감 | 9. 28.(월) 12:00 | 응시자 사전 안내 v1.1 §1-1 |
| 실기시험 및 면접 | 2026. 9. 29.(화) | 채용공고 제5항 |
| 채점·환산·검산 | 9. 30.(수) 09:00 ~ 12:00 | 최종 환산표 §4 |
| 인사위원회 제2차 회의 | 2026. 9. 30.(수) 14:00 | 운영규정 제6조 |
| 최종 발표 | 2026. 10. 1.(목) | 채용공고 제5항 |
| 적격 여부 확인 | 10. 1.(목) ~ 10. 8.(목) | 같음 |
| 채용 여부 확정일 | 적격 확인 완료일 (예정 10. 8.) | 채용공고 제7항 |
| 근로계약·근무 개시 | 2026. 10. 12.(월) | 채용공고 제5항 |
| 시용 평가기준 통보서 교부 | 2026. 10. 16.(금)까지 | 시용 평가 실시계획 |
| 1차 중간점검 | 11. 2.(월) ~ 11. 6.(금) | 같음 |
| 채용서류 파기 | 11. 9.(월) 이후 | 확정일 + 30일 |
| 2차 중간점검 | 11. 30.(월) ~ 12. 4.(금) | 시용 평가 실시계획 |
| 최종평가 | 12. 14.(월) ~ 12. 15.(화) | 같음 |
| 제3차 회의 통지 도달 | 2026. 12. 15.(화) | 운영규정 제7조 |
| 평가 결과 통보 | 2026. 12. 16.(수) | 실시계획 §6 |
| 인사위원회 제3차 회의 | 2026. 12. 23.(수) | 운영규정 제6조 |
| 본채용 여부 서면 통지 | 2026. 12. 28.(월)까지 | 넘기면 본채용된 것으로 봄 |
| 시용기간 만료 | 2026. 12. 31.(목) | 근로계약서에 날짜로 명시 |

3. 날짜가 바뀌면 함께 고쳐야 하는 문서

| 바뀌는 날짜 | 함께 고칠 문서 |
| --- | --- |
| 접수 마감 | 채용공고, 서류심사 결과표 §1-1, 게시 보고, 통지 문안집, 회의자료 경과표 |
| 서류심사일 | 응시자 사전 안내 §1-1, 작업지시서, 회의자료 경과표 |
| 시험일 | 응시자 사전 안내 §3, 실기 과제지 서약란, 실시 기록부, 면접 평가표, 제2차 회의일 |
| 근무 개시일 | 시용 평가기준 통보서, 중간점검·최종평가 일정, 시용 만료일, 근로계약서 |

| 작성 | 대표 확인 |
| --- | --- |

개정 2026. 9. 21. — 2026. 9. 19. 대표 확인 반영. 근거: 사무국장 채용 문서 교체 안내[260921], 작업지시서 v1.1